项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 专用设备及材料购置项目-北京第一实验学校学习社区家具及设备耗材购置项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京第一实验学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 黄羿杰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-89591465 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.000000 |  | 2080.469115 | 1855.4143 |  | 10 |  | 89.18% |  | 8.92 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0.000000 |  | 2080.469115 | 1855.4143 |  | 10 |  | 89.18% |  | 8.92 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第一实验学校在北京市十一学校学科教室的实践基础上，进一步探索学习社区的建设，即以图书阅览室为中心的人文学习社区，以策展为中心的视觉艺术学习社区，以剧场为中心的表演艺术学习社区，以实验区为中心的科学实验学习社区，以STEM合作为中心的工程技术学习社区。同时探索支持各种学习方式的小型学习社区建设，给学生提供伸手可及的学习资源和适合多种学习方式的环境，驱动学校从以教学为中心走向以学习为中心。2022年已经建设了9年级各科的学习社区、各个运动项目体育场馆以及多个艺术场馆。2023年计划建设七年级与八年级各科的学习社区并且添加体育场馆与艺术场馆的新设备和必备消耗材料供学生使用。同时在学习社区中需配置符合学生学习需求的家具和设施，例如沙发、展架、书桌、学习电子大屏、饮水机、地毯等。 |  |  |  |  |  | 多种设备已供货，师生反馈使用情况良好。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支持的学习方式 |  | ≥20 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收质量合格率 |  | ＝100 |  | 100 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 学生课桌椅购置完成时间 |  | ≤12 |  | 12 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 能够长期支持教师的教育教学活动和学生的学习探究活动 |  | 高中低 |  | 高 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 探索新的教学模式，使核心素养落地 |  | 高中低 |  | 高 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制 |  | ≤2987.977306 |  | 1855.4143 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  | ≥90 |  | 98 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 教师满意度 |  | ≥90 |  | 98 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.92 |  |  |  |